## Sheet1
Member | Date | Start Time | End Time | Hrs Worked | Milestone | Task
Harrison | 2011-01-14 | 15:00 | 23:00 | 8 | 0 | Admin
Laws | 2011-01-14 | 20:30 | 21:30 | 1 | 0 | Admin
Laws | 2011-01-14 | 21:30 | 22:30 | 1 | 0 | Admin
Harrison | 2011-01-15 | 0:00 | 3:30 | 3.5 | 0 | Admin
Hatley | 2011-01-15 | 12:00 | 16:00 | 4 | 0 | Admin
Harrison | 2011-01-15 | 14:00 | 23:59 | 10 | 0 | Admin
Harrison | 2011-01-16 | 12:00 | 17:00 | 5 | 0 | Coding
Hatley | 2011-01-16 | 12:00 | 15:00 | 3 | 0 | Admin
Harrison | 2011-01-16 | 20:00 | 23:00 | 3 | 0 | Coding
Hatley | 2011-01-17 | 10:00 | 14:00 | 4 | 0 | Admin
Harrison | 2011-01-17 | 14:30 | 15:45 | 1.3 | 0 | Coding
Laws | 2011-01-17 | 17:30 | 18:35 | 1.1 | 0 | Admin
Laws | 2011-01-17 | 18:35 | 19:40 | 1.1 | 0 | Admin
Harrison | 2011-01-18 | 14:30 | 15:45 | 1.3 | 0 | Coding
Harrison | 2011-01-18 | 20:00 | 23:59 | 4 | 0 | Coding
Harrison | 2011-01-19 | 14:30 | 16:00 | 1.5 | 0 | Coding
Laws | 2011-01-19 | 16:30 | 20:00 | 3.5 | 0 | Admin
Harrison | 2011-01-19 | 22:00 | 23:59 | 2 | 0 | Admin
Rabe | 2011-01-19 | 22:00 | 23:59 | 2 | 0 | Proj Mgnt
Laws | 2011-01-20 | 0:00 | 1:30 | 1.5 | 0 | Proj Mgnt
Harrison | 2011-01-20 | 0:00 | 1:30 | 1.5 | 0 | Admin
Rabe | 2011-01-20 | 0:00 | 2:00 | 2 | 0 | Proj Mgnt
Harrison | 2011-01-20 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | Training
Hatley | 2011-01-20 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | Testing
Laws | 2011-01-20 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | Proj Mgnt
Hatley | 2011-01-20 | 13:30 | 16:00 | 2.5 | 0 | Coding
Harrison | 2011-01-20 | 14:30 | 15:40 | 1.2 | 0 | Coding
Harrison | 2011-01-20 | 19:00 | 19:30 | 0.5 | 1 | Coding
Harrison | 2011-01-20 | 20:00 | 23:30 | 3.5 | 1 | Admin
Harrison | 2011-01-21 | 8:55 | 9:45 | 0.9 | 1 | Coding
Laws | 2011-01-22 | 13:00 | 21:30 | 8.5 | 1 | Modeling
Rabe | 2011-01-22 | 13:00 | 21:30 | 8.5 | 1 | Admin
Harrison | 2011-01-22 | 13:00 | 21:30 | 8.5 | 1 | Admin
Hatley | 2011-01-22 | 13:00 | 21:30 | 8.5 | 1 | Admin
Laws | 2011-01-24 | 20:00 | 23:30 | 3.5 | 1 | Proj Mgnt
Rabe | 2011-01-25 | 0:30 | 1:30 | 1 | 1 | Training
Laws | 2011-01-25 | 10:00 | 11:45 | 1.8 | 1 | Proj Mgnt
Rabe | 2011-01-25 | 10:00 | 11:45 | 1.8 | 1 | Coding
Harrison | 2011-01-25 | 10:00 | 11:45 | 1.8 | 1 | Coding
Hatley | 2011-01-25 | 10:00 | 11:45 | 1.8 | 1 | Coding
Laws | 2011-01-25 | 21:00 | 23:45 | 2.8 | 1 | Proj Mgnt
Rabe | 2011-01-25 | 21:15 | 23:45 | 2.5 | 1 | Coding
Harrison | 2011-01-25 | 20:00 | 23:45 | 3.8 | 1 | Coding
Hatley | 2011-01-25 | 19:00 | 20:45 | 1.8 | 1 | Coding
Harrison | 2011-01-26 | 11:00 | 13:00 | 2 | 1 | Admin
Harrison | 2011-01-26 | 13:00 | 14:30 | 1.5 | 1 | Coding
Laws | 2011-01-26 | 20:00 | 23:30 | 3.5 | 1 | Admin
Rabe | 2011-01-26 | 20:30 | 23:30 | 3 | 1 | Coding
Harrison | 2011-01-29 | 20:00 | 23:59 | 4 | 2 | Coding
Harrison | 2011-01-30 | 0:00 | 1:30 | 1.5 | 2 | Coding
Harrison | 2011-01-31 | 11:30 | 12:45 | 1.3 | 2 | Coding
Rabe | 2011-02-06 | 22:00 | 24:00 | 2 | 2 | Coding
Rabe | 2011-02-07 | 17:00 | 18:30 | 1.5 | 2 | Coding
Harrison | 2011-02-06 | 20:00 | 23:59 | 4 | 2 | Coding
Harrison | 2011-02-07 | 0:00 | 2:00 | 2 | 2 | Coding
Hatley | 2011-01-29 | 12:00 | 20:00 | 8 | 2 | Coding
Hatley | 2011-01-30 | 9:00 | 15:00 | 6 | 2 | Coding
Hatley | 2011-02-05 | 12:00 | 18:00 | 6 | 2 | Coding
Hatley | 2011-02-06 | 16:00 | 24:00 | 8 | 2 | Coding
Hatley | 2011-02-07 | 12:00 | 13:00 | 1 | 2 | Coding
Harrison | 2011-02-08 | 11:00 | 13:20 | 2.4 | 2 | Coding
Laws | 2011-02-08 | 10:00 | 11:30 | 1.5 | 2 | Admin
Harrison | 2011-02-08 | 10:00 | 13:20 | 3.4 | 3 | Coding
Harrison | 2011-02-08 | 21:30 | 23:59 | 2.5 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-09 | 0:00 | 0:45 | 0.8 | 3 | Coding
Harrison | 2011-02-09 | 0:00 | 1:00 | 1 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-09 | 8:45 | 9:15 | 0.5 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-12 | 12:00 | 19:00 | 7 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-12 | 14:00 | 18:00 | 4 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-15 | 10:00 | 11:45 | 1.8 | 3 | Coding
Harrison | 2011-02-15 | 10:00 | 12:00 | 2 | 3 | Coding
Hatley | 2011-02-15 | 10:00 | 11:45 | 1.8 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-15 | 10:00 | 11:45 | 1.8 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-17 | 11:00 | 12:00 | 1 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-17 | 13:00 | 14:15 | 1.3 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-17 | 16:50 | 17:50 | 1 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-22 | 16:30 | 18:20 | 1.9 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-23 | 21:00 | 22:20 | 1.4 | 3 | Coding
Harrison | 2011-02-24 | 10:45 | 11:30 | 0.8 | 3 | Coding
Hatley | 2011-02-24 | 10:45 | 11:30 | 0.8 | 3 | Coding
Hatley | 2011-02-25 | 13:00 | 23:00 | 10 | 3 | Coding
Hatley | 2011-02-26 | 12:00 | 24:00 | 12 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-24 | 10:45 | 11:30 | 0.8 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-26 | 13:00 | 20:00 | 7 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-26 | 21:00 | 22:30 | 1.5 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-26 | 22:30 | 23:30 | 1 | 3 | Admin
Laws | 2011-02-27 | 1:00 | 2:00 | 1 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-22 | 10:00 | 12:00 | 2 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-22 | 19:00 | 22:00 | 3 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-24 | 10:00 | 12:00 | 2 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-24 | 17:00 | 18:30 | 1.5 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-27 | 1:00 | 2:00 | 1 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-27 | 13:00 | 15:00 | 2 | 3 | Coding
Hatley | 2011-02-19 | 12:00 | 18:00 | 6 | 3 | Coding
Hatley | 2011-02-27 | 13:00 | 22:45 | 9.8 | 3 | Coding
Laws | 2011-02-27 | 15:00 | 17:30 | 2.5 | 3 | Admin
Laws | 2011-02-27 | 19:30 | 22:45 | 3.3 | 3 | Admin
Laws | 2011-02-27 | 23:00 | 23:50 | 0.9 | 3 | Admin
Laws | 2011-02-28 | 11:00 | 11:50 | 0.9 | 3 | Admin
Rabe | 2011-02-27 | 17:00 | 19:00 | 2 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-27 | 20:00 | 24:00 | 4 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-28 | 0:00 | 3:30 | 3.5 | 3 | Coding
Rabe | 2011-02-28 | 13:20 | 14:20 | 1 | 4 | Coding

## Sheet2
Sum of Milestone | Column Labels
Row Labels | Admin | Coding | Modeling | Proj Mgnt | Testing | Training | Grand Total
Harrison | 3 | 32 |  |  |  | 0 | 35
Hatley | 1 | 30 |  |  | 0 |  | 31
Laws | 18 | 42 | 1 | 3 |  |  | 64
Rabe | 1 | 41 |  | 0 |  | 1 | 43
Grand Total | 23 | 145 | 1 | 3 | 0 | 1 | 173